|  |
| --- |
| СОГЛАСОВАНОДиректор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Михеев И.А.)«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.(печать) |

УТВЕРЖДАЮ

 Директор Федерального государственного

 бюджетного учреждения культуры

«Всероссийский центр развития художественного творчества

и гуманитарных технологий»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Гончарова О.В.)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

(печать)

**План работ**

**по выполнению государственного задания №073-00095-19-00**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Содержание деятельности** | **Сроки проведения** | **Количество мероприятий (количество участников)/****целевая аудитория** | **Форма отчетности** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **VI** | **VII** |
| **Работа 1.****Организационно-методическое обеспечение системы дополнительного образования** **художественной направленности** |
|  | Информационное, аналитическое, экспертное и организационное сопровождение реализации государственной образовательной политики в сфере дополнительного образования детей  | Обеспечение консультационной и экспертной деятельности по обращениям граждан и организаций по вопросам развития ДОД художественной направленности, в том числе обеспечение деятельности телефонной «горячей» линии в ФГБУК «ВЦХТ» | В течение года | Не менее 100 консультаций/Педагогические и руководящие работники образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; индивидуальные предприниматели;родители и законные представители; граждане РФ;соотечественники, проживающие за рубежом;иностранные граждане и лица без гражданства | Аналитический отчет и/илиответы на обращения |
|  | Участие в разработке межведомственных планов работы и дорожных карт в сфере дополнительного образования детей художественной направленности, развития народных художественных промыслов, производства музыкальных инструментов и поддержки российского производителя  | В течение года  | Министерство просвещения РФ; Министерство культуры РФ; Министерство промышленности и торговли РФ; Ассоциация "Народные художественные промыслы России"; НП «[Ассоциация участников рынка артиндустрии»](http://industryart.ru/) | Планы, дорожные карты |
|  | Участие в работе межведомственных экспертных советах и рабочих группах. Участие в разработке планов работы и экспертизе документов  | В течение года | В соответствии с количеством приглашений/Министерство просвещения РФ; Министерство культуры РФ; Министерство промышленности и торговли РФ; Ассоциация "Народные художественные промыслы России"; НП «[Ассоциация участников рынка артиндустрии»](http://industryart.ru/) | Утвержденный состав рабочих групп,протоколы,экспертные заключения |
|  | Подготовка экспертных заключений, рецензий, отзывов на публикуемые статьи, проводимые мероприятия, спектакли, концерты, проекты, методические разработки и т.д. | В течение года  | Не менее 10-ти/ Педагогические и руководящие работники образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; индивидуальные предприниматели;родители и законные представители; граждане РФ;соотечественники, проживающие за рубежом;иностранные граждане и лица без гражданства | Экспертные заключения, отзывы |
|  | Информационное наполнение, сопровождение, техническое обслуживание специальной страницы «МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВЦХТ» на официальном сайтеФГБУК «ВЦХТ» vcht.center.ru | В течение года  | Не менее 50 обновлений/Педагогические и руководящие работники образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; индивидуальные предприниматели;родители и законные представители; граждане РФ;соотечественники, проживающие за рубежом;иностранные граждане и лица без гражданства - пользователи информационных услуг официального сайта ФГБУК «ВЦХТ» vcht.center.ru | Статистический отчет |
|  | Организация деятельности Федерального ресурсного центра дополнительного образования художественной направленности и реализация мероприятий Национального проекта «Образование» («Успех каждого ребенка») | Разработка, информационное наполнение, сопровождение, техническое обслуживание специальной страницы структурного подразделения ФГБУК «ВЦХТ» «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»)на официальном сайте ФГБУК «ВЦХТ»  | В течение года | Не менее 50 обновлений/Педагогические и руководящие работники образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; индивидуальные предприниматели;родители и законные представители; граждане РФ;соотечественники, проживающие за рубежом;иностранные граждане и лица без гражданства - пользователи информационных услуг официального сайта ФГБУК «ВЦХТ» vcht.center.ru | Статистический отчет |
|  | Разработка нормативно-правовых, научно-методических, информационных, экспертно-аналитических документов и материалов по реализации государственной образовательной политики в сфере дополнительного образования детей художественной направленности и развития гуманитарных технологий в сфере образования и культуры, художественного творчества детей и молодежи | В течение года | Не менее 20 -ти /Педагогические и руководящие работники образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; индивидуальные предприниматели;родители и законные представители; граждане РФ;соотечественники, проживающие за рубежом;иностранные граждане и лица без гражданства  | Научно-методические, информацион-ные, экспертно-аналитические документы и материалы  |
|  | Координация сетевого, межрегионального, межведомственного, и международного взаимодействияВзаимодействие с региональными ресурсными центрами в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности с ФГБУК «ВЦХТ»Развитие системы сотрудничества с регионами, продолжение работы по заключению соглашений с региональными центрами ДОДИнформационное и организационное сопровождение участия обучающихся и педагогов дополнительного образования образовательных организаций регионов в общественно значимых мероприятиях ФГБУК «ВЦХТ» | В течение годаВ течение годаВ течение годаВ течение года | Образовательных организации; учреждения культуры независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; коммерческие, общественные организации; индивидуальные предпринимателиРегиональные центры ДОД художественной направленности, педагоги, методисты, руководители образовательных организацийРуководители образовательных организаций ДОДОбразовательные организации и региональные центры ДОД художественной направленности - педагоги, методисты, обучающиеся | Аналитический отчет |
|  | Создание Экспертного совета по дополнительному образованию детей художественной направленности | Один раз в полугодие | Не менее двух заседаний/Приглашенные эксперты из числа руководителей и педагогов образовательных, научных организаций и учреждений культуры независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; коммерческих, общественных организаций  | План работы Экспертного совета |
|  | Отбор, систематизация и трансляция методических кейс-решений и успешных образовательных практик детского, молодежного наставничества, шефства в сфере обучения современным формам художественного творчества, сохранения культурного наследия, преемственности и традиций народных художественных промыслов и ремесел | В течение года  | Не менее 10 практик и кейс-решений/Педагогические и руководящие работники образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; индивидуальные предприниматели;родители и законные представители; граждане РФ;соотечественники, проживающие за рубежом;иностранные граждане и лица без гражданства | Практики и кейс-решения, размещенные на официальном сайте ВЦХТ и Едином национальном портале ДОД |
|  | Организация и проведение выездных, научно-методических мероприятий по обновлению содержания дополнительного образования художественной направленности и развитию гуманитарных технологий (стратегических и экспертно-аналитических сессий, семинаров, конференций, круглых столов) с участием региональных ресурсных и модельных центров дополнительного образования детейУчастие в региональном конкурсе профессионального мастерства системы дополнительного образования детей Московской области, г. Реутов(Участие с докладом, экспертная работа в профессиональном жюри, консультации)Участие в региональном Форуме системы дополнительного образования детей Оренбургской области г. Оренбург Участие в Региональном Форуме системы дополнительного образования детей Иркутской области, г. ИркутскОрганизация и проведение регионального научно-практического семинара по теме **«**Методический кейс дополнительной общеразвивающей программы», г. ТомскУчастие в Региональном Форуме системы дополнительного образования детей республики Саха Якутия, г. ЯкутскУчастие в региональном конкурсе профессионального мастерства системы дополнительного образования детей Приморского края, г. ВладивостокУчастие в проведение межрегиональной научно-практической конференции «Современные гуманитарные технологии развития наставничества и профориентации в художественном творчестве детей и молодежи», Кабардино-Балкарская республика, г. НальчикУчастие в экспертном совете фестиваля-форума ДШИ ГАУК СО РРЦ г. Екатеринбург (трансляция метод. разработок, педагогических практик, консультирование на сайте)Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе детских школ искусств Уральского Федерального округа, Свердловская область, г. Екатеринбург Участие в Международном пленэре, круглом столе и выставке в рамках Международных Ганзейских дней Нового времени г. ПсковОрганизация и проведение регионального научно-практического семинара по теме **«**Современные научно-методические подходы и технологии разработки, интегрированных дополнительных общеразвивающих программ» в республике Крым, г. Симферополь Организация и проведение регионального научно-практического семинара Вологодской обл. «Наследники традиций: гуманитарные технологии этнокультурного образования и развития народных художественных промыслов и эстетического воспитания детей и молодежи», г. ВологдаОрганизация и проведение регионального научно-практического семинара по теме «Новые подходы и практики проектирования и конструирования программ дополнительного образования детей», Краснодарский край, г. АнапаУчастие в Региональном Форуме «Город образования», г. МоскваОрганизация и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Новые кейс-решения детско-юношеского наставничества и профориентации в сфере культуры, искусств и художественного творчества» в республике Татарстан, г. КазаньУчастие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме.Организация и проведение в рамках Форума межрегионального научно-практического семинара «Современные гуманитарные и образовательные технологии развития художественных компетенций будущего», г. Санкт-Петербург | Один раз в кварталФевральФевральМартМарт АпрельМайЯнварь-июньИюньИюнь АвгустАвгустСентябрьОктябрьНоябрь | Не менее 4-ех мероприятий/ Педагогические и руководящие работники образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; индивидуальные предприниматели;граждане РФ;соотечественники, проживающие за рубежом;иностранные граждане и лица без гражданства  | Отчет о проведении мероприятийПрограмма участияПрограмма форумаПрограмма семинараПрограмма форумаПрограмма участияПрограмма конференцииПрограмма участияПрограмма участияПрограмма семинараПрограмма семинараПрограмма семинараПрограмма участияПрограмма конференцииПрограмма участия |
|  | Разработка программ, организация, проведение, информационное сопровождение, техническое обслуживание информационно-методических, образовательных, экспертно-аналитических сетевых тематических вебинаров, видеоконференций по обновлению содержания дополнительного образования художественной направленности и развитию гуманитарных технологий в сфере художественного творчества на официальном сайтеФГБУК «ВЦХТ»  | Один раз в месяц  | Не менее 12-ти/Педагогические и руководящие работники образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; индивидуальные предприниматели;граждане РФ;соотечественники, проживающие за рубежом;иностранные граждане и лица без гражданства | Программа вебинаровПрограмма семинара |
|  | Разработка и публикация методических рекомендаций «Интеграция художественной и технической направленностей дополнительных общеразвивающих программ» в сферах медиатворчества, графического дизайна, веб-дизайна, анимации, цифровых студий  |  Октябрь | Не менее 0,5 печатного листа /Педагогические и руководящие работники образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; индивидуальные предприниматели | Методические рекомендации |
|  | Кадровая деятельность учреждения | Участие в вебинарах:- «Главные изменения в кадровой работе в 2019 году»- «Трудовой договор. Формулировки, которые устраивают всех»- «Как оптимизировать штат подразделения и повысить эффективность каждого сотрудника».- Архивирование кадровых документов по срокам хранения, с составление описей по отдельным категориям.- Подготовка сметы необходимых расходных материалов. - Составление плана потребностей в персонале (описание задач и компетенций).Выборочная проверка правильности приема, перевода и увольнения работников, оформления личных дел.Проведение сверки сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета граждан.- Проверка состояния картотеки с личными карточками граждан, пребывающих в запасе. Анализ работы по приему и адаптации новых работников.Формирование, составление, утверждение годовых отчетов- Минтруд- Статистикаи др.- Формирование графика очередных оплачиваемых отпусков работников на 2020 год | 29.01. 2019 12.02.2019 22.03.2019 До 30 января 2019 г.Июнь,декабрь ЕжеквартальноЕжеквартальноОктябрь По мере принятия на работуНоябрь НоябрьДекабрь | Не менее 3-ех/Руководители структурных подразделений и начальники отделов ФГБУК «ВЦХТ»Отдел кадровРаботники ФГБУК «ВЦХТ»Работники ФГБУК «ВЦХТ»Работники ФГБУК «ВЦХТ»Работники ФГБУК «ВЦХТ»Руководители структурных подразделенийРаботники ФГБУК «ВЦХТ»Работники ФГБУК «ВЦХТ» | Отчет о работе отделаПри платном участии акт выполненных работ Акт выполненных работ |
|  | 8. Охрана труда и техника безопасности | Проведение инструктажа работников Центра по охране труда и технике безопасности на рабочем местеПроведение инструктажа работников Центра по электробезопасностиОбучение и аттестация административного и электротехнического персонала по электробезопасности.Закупка спецодежды и СИЗСпециальная оценка условий труда | Январь и далее при приеме на работуЯнварь и далее при приеме на работуДекабрь По необходимостиФевраль | Не менее 5-ти/38 чел. - ответственный за ОТ и ТБ, работники ФГБУК «ВЦХТ»38 чел. - ответственный за электробезопасность, работники ФГБУК «ВЦХТ»Не менее 3-ех/Хозяйственный отдел ФГБУК «ВЦХТ»Не менее 2-ух комплектов/Хозяйственный отдел ФГБУК «ВЦХТ»Не менее 45 рабочих мест/ | Журнал инструктажаЖурнал инструктажаСвидетельства об окончании курсовТоварные накладныеОтчет о проведении специальной оценки.Акт приемки |
|  | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики, антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда | -Проведение разъяснительной работы о недопущении действий работниками ФГБУК «ВЦХТ» которые могут восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, или как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки.-Выборочная проверка должностных инструкций работников учреждения на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, которые могут оказать влияние на работника при исполнении им своих должностных обязанностей.-Организация проверки и регистрации обращений в адрес ФГБУК «ВЦХТ» о коррупционных правонарушениях-Проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией учреждения на предмет соответствия действующему антикоррупционному законодательству.-Проведение мероприятий по обучению, консультированию и антикоррупционному воспитанию работников учреждения.-Заседание Рабочей группы по противодействию коррупции-Осуществление экспертизы жалоб и обращений о наличии сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях- Обучение ответственного лица | При приеме на работуЕжеквартальноПри наличии основанийЕжеквартально1 раз в полугодиеМарт, декабрьПо мере поступления | По мере поступления на работуРаботники ФГБУК «ВЦХТ»Работники ФГБУК «ВЦХТ»Работники ФГБУК «ВЦХТ»Работники ФГБУК «ВЦХТ»Рабочая группаРаботники ФГБУК «ВЦХТ» | Аналитический отчетСвидетельство об окончании курсов |
|  | Гражданская оборона | Разработка плана мероприятий на 2018-2024 годы (I этап) по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на период до 2030 года  | Январь  | Не менее 5-ти мероприятий/Хозяйственный отдел ФГБУК «ВЦХТ» | План мероприятий |
| Ежегодный инструктаж по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с работниками ВЦХТ | Январь и далее при приеме на работу | Не менее 1, далее по необходимости/39 чел. - работники ФГБУК «ВЦХТ»  | Журнал инструктажа |
| Заседание КЧС ПБ «Об организации защиты работников и территории ВЦХТ от ЧС природного и техногенного характера» | Февраль, ноябрь | Не менее 2-ух/Комиссия ФГБУК «ВЦХТ» | Протоколы заседания комиссии |
| Организация обучения директора учреждения по пожарно-техническому минимуму  | Март  | Не менее 1-го/Руководитель ФГБУК «ВЦХТ» | Свидетельство об окончании курсов |
| Плановая проверка состояния систем жизнеобеспечения, энергетических сетей и коммуникаций здания ВЦХТ | 06.03.2019 29.04.201911.06.201931.10.201927.12.2019  | Не менее 5-ти/Хозяйственный отдел ФГБУК «ВЦХТ» | Акты проверки |
| Заседание КЧС ПБ «О подготовке к отопительному сезону здания и сооружений ВЦХТ» | Май | Не менее 1-го/Ответственные работники ФГБУК «ВЦХТ» | Протокол |
| Участие в штабной тренировке по оповещению и сбору руководящего состава и членов КЧС ПБ.  | Сентябрь | Не менее 1-го/Комиссия КЧС ПБ | Отчет об участии |
| Тренировки по оповещению и сбору руководящего состава и членов КЧС ПБ.Штабная тренировка на тему «Действия членов КЧС ПБ при аварии на радиационно-опасном объекте» | Октябрь | Не менее 1/39 чел. - работники ФГБУК «ВЦХТ» и 1 чел. - сотрудник ЧОП |  |
|  | Антитеррористичес-кие мероприятия | Составление плана мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма  | Январь  | Не менее 5-ти/Работники ФГБУК «ВЦХТ» | План мероприятийАкты проверки |
| Составление плана мероприятий в сфере обеспечения и профилактики информационной безопасности | Январь | Не менее 3-ех/Работники ФГБУК «ВЦХТ» | План мероприятий |
| Составление плана мероприятий по антитеррористической защищенности | Январь  | Не менее 2-ух/Работники ФГБУК «ВЦХТ» | План мероприятий |
| Проверка работоспособности технических средств защиты (электронных замков, домофонов, турникета и т.д.) | 21.02.2019 07.03.2019 30.04.2019 31.08.2019 31.10.2019 12.12.2019  | Не менее 5-ти/Хозяйственный отдел ФГБУК «ВЦХТ» | Акты проверки |
| Обследования прилегающей территории и помещений здания на предмет антитеррористической защищенности и пожарной безопасности | 22.02.2019 29.04.2019  | Не менее 2-ух/Хозяйственный отдел ФГБУК «ВЦХТ» | Акты проверки |
| Внеплановый инструктаж для работников ВЦХТ и сотрудников ЧОП об усилении мер безопасности в праздничные дни | 06.03.2019 26.04.2019 31.10.2019 05.12.2019 | Не менее 4-ех/38 чел.- работников ФГБУК «ВЦХТ»,1 чел. - сотрудник ЧОП | Журнал инструктажа |
| Участие в штабной тренировке на тему «Действия членов КЧС ПБ при угрозе террористического акта» по оповещению и сбору руководящего состава и членов КЧС ПБ  | Ноябрь | Не менее 1-го/39 чел. - работников ФГБУК «ВЦХТ»,1 чел. - сотрудник ЧОП | Отчет об участии |
| Техническое обслуживание кнопки вызова полиции  | Ежемесячно | Не менее 12-ти/Росгвардия | Акт выполненных работ  |
| Охрана здания и прилегающей территории | Круглосуточно  | ЧОП | Акт выполненных работ  |
|  | Противопожарная безопасность |  Ежегодный инструктаж по пожарной безопасности с работниками ВЦХТ | Январь и далее при приеме на работу | Не менее 1-го/Работники ФГБУК «ВЦХТ» | Журнал инструктажа |
| Проверка технического состояния и работоспособности АПС, систем оповещения и дымоудаления, средств пожаротушения | Ежемесячно | Не менее 12-ти/Исполнитель обслуживающей организации, ответственные работники Центра | Акт выполненных работ |
| Проверка пожарного водопровода:1) проверка пожарных кранов на водоотдачу;2) перекатка пожарных рукавов на новое ребро | Апрель, октябрь | Не менее 2-ух/Лабораторно-технические исполнители,ответственные работники Центра | Акт технического состояния.Акт выполненных работ |
| Проведение локально-объектовой тренировки по эвакуации персонала из здания ВЦХТ | Апрель, сентябрь | Не менее 2-ух/Работники ФГБУК «ВЦХТ» | Акт о проведении мероприятия |
|  | Содержание здания и территории | Весенний технический осмотр для определения состояния здания и территории после зимнего периода | Апрель | Не менее 1-го/Хозяйственный отдел ФГБУК «ВЦХТ» | Акт осмотра |
| Работы по благоустройству территории (субботник) | Апрель | Не менее 1-го/Работники ФГБУК «ВЦХТ» | Отчет  |
| Проведение опрессовки системы отопления при подготовке к осенне-зимнему сезону | Июнь-июль | Не менее 1-го/Исполнитель обслуживающей организации, ответственные работники ФГБУК «ВЦХТ» | Акт об опрессовке системы.Акт приемки работ |
| Уборка здания и прилегающей территории | Ежедневно | Клининговая колмпания | Акт выполненных работ  |
| Деротизация здания | Ежемесячно | Не менее 12-ти/Дезстанция | Акт выполненных работ  |
| Вырубка аварийных деревьев | Октябрь | Не менее 1-го/Спецорганизация | Акт выполненных работ |
| Текущий ремонт инженерных систем | В течение года  | Не менее 1-го/Спецорганизация | Акт выполненных работ |
|  | Финансово-хозяйственная и закупочная деятельность | Планирование мероприятий по повышению эффективности использования средств, поступивших в распоряжение организации  | Один раз в полугодие | Не менее 2-ух/Бухгалтерия, планово-экономический отдел, хозяйственный отдел, юрисконсульт | План |
| Организация и проведение закупок для обеспечения нужд учреждения | В течение года  | По мере необходимости/Бухгалтерия, планово-экономический отдел, хозяйственный отдел,Юрисконсульт | План закупок |
| Реализация плана деятельности по обновлению данных об учреждении на электронных площадках, замене электронных цифровых подписей в связи с утверждением новой редакции Устава учреждения | Январь- март | Бухгалтерия, планово-экономический отдел, хозяйственный отдел, юрисконсульт | Действующие цифровые носители  |
| Публикация информации об исполнение контрактов (договоров)  | В течение 3-ех дней | Планово-экономический отдел  | Извещения |
| Составление (корректировка) и публикация плана закупок и плана-графика закупок | Ежемесячно | Планово-экономический отдел  | План закупокПлан-график закупок |
| Составление и публикация отчетов по закупочной деятельности  | Январь, февраль  | Планово-экономический отдел  | Отчет |
| Подготовка финансово экономических обоснований выполняемых работ  | В течение года | Планово-экономический отдел  | Пакеты документов |
| Составление (корректировка) плана финансово – хозяйственной деятельности | В течение года | Планово-экономический отдел  | ПФХД |
|  | Содержание оборудования ФГБУК «ВЦХТ» | Обслуживание и ремонт мебели и технического оборудования (светового и звукового) концертного зала ФГБУ «ВЦХТ» | В течение года | Не менее 10-ти единиц/Хозяйственный отдел | Акт выполненных работ  |
|  | Содержание оборудования ФГБУК «ВЦХТ» | Обслуживание и ремонт мебели и технического оборудования (светового и звукового) концертного зала ФГБУ «ВЦХТ» | В течение года |  Не менее 10-ти единиц/Хозяйственный отдел | Акт выполненных работ  |
| **Работа 2****Организация и проведение Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»** |
|  | Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» (далее – Инициатива) | Организационно-техническое и информационное сопровождение лауреатов Инициативы от момента объявления победителей до приезда в Москву  | Январь -февраль | Участники Акции | Аналитический отчетМетодические рекомендации  |
| Разработка методических рекомендаций по проведению Урока мужества, посвященного Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» | Февраль  | Не менее 0,5 печатного листа/Общеобразовательные организации  |
| Организационно-техническое сопровождение пребывания в городе Москве участников торжественной церемонии награждения Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»(организация встреч и проводов, проживания, питания, деловой и культурной программы) | 27.02.2019 -02.03.2019  | 52 участника (29 лауреатов, 23 сопровождающих), приглашенные гости – 700 чел. |
| Торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» (организация участия лауреатов, организация раус-программы) | 01.03.2019 г. | 52 участника (29 лауреатов, 23 сопровождающих), приглашенные гости – 700 чел. |
| Работа по взаимодействию с уполномоченными органами субъектов Российской Федерации в части направления лауреатов Инициативы в ВДЦ «Орленок» на 9 специализированную тематическую смену «Горячее сердце» | Март-август  | Не менее 65 регионов/Уполномоченные органыЛауреаты в возрасте до 18 лет, награжденные нагрудным знаком «Горячее сердце» |
| Координация проведения специализированной тематической смены «Горячее сердце» | 10.08.2019-31.08.2019 | Лауреаты в возрасте до 18 лет, награжденные нагрудным знаком «Горячее сердце» | Список участников сменыПрограмма смены |
| **Работа 3** **Организация и проведение Всероссийской акции «Я – гражданин России»** |
|  | Всероссийская акция «Я – гражданин России» (далее – Акция) | Разработка положения Акции | Январь - февраль | Не менее 0,5 печатного листа/Обучающиеся и педагоги образовательных организаций из 85 регионов РФ | Положение |
| Проведение Всероссийского (заочного) этапа (сбор заявок, организация работы жюри, экспертиза работ) Акции | Апрель -май | Обучающиеся и педагоги образовательных организаций из 85 регионов РФ | Протокол работы жюри заочного этапа |
| Организация участия победителей Акции в Финальном (очном) этапе (составление программы профильной смены, заключение договоров, взаимодействие с родителями и сопровождающими лауреатов) | Июнь-июль | Обучающиеся образовательных организаций из 70 регионов Российской Федерации – победители Акции в субъектах РФ | Программа профильной смены |
| Проведение Всероссийского финального (очного) этапаXIX Всероссийской Акции «Я – гражданин России»  | 08.08.2019-28.08.2019  | Финалисты XIX Всероссийской Акции «Я – гражданин России» | Протокол работы жюри очного этапаОтчет о проведении профильной смены |
| **Работа 4.****Всероссийский конкурс художественного творчества школьников по номинациям детского творчества.** **Цикл мастерства-классов и стажировок, посвященных классическому музыкальному наследию П.И. Чайковского** |
|  | Мероприятия, Посвященные проведению в РФ XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского | Разработка положения Всероссийского конкурса художественного творчества школьников «Чайковский» (далее – Конкурс)  | Февраль | Не менее 0,5 печатного листа/Обучающиеся и педагоги образовательных организаций из 85 регионов РФ | Положение Конкурса |
| Проведение Конкурса (сбор заявок, организация работы жюри, экспертиза работ, подведение итогов, размещение материалов конкурса на Едином национальном портале ДОД) | 15.03.2019 – 15.05.2019 | Не менее 50-ти материалов/Обучающиеся и педагоги образовательных организаций из 85 регионов РФ | Протокол работы жюриРазмещение материалов на порталеdop.edu.ru |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации и проведению Урока музыки, посвященного дню рождения П.И. Чайковского (7 мая 2019 г.) | До 10 марта  | Не менее 0,5 печатного листа/Обучающиеся и педагоги образовательных организаций из 85 регионов РФ | Методические рекомендации |
|  | Проведение цикла мастер-классов и стажировок для учителей музыки, педагогов дополнительного образования, преподавателей детских школ искусств на Московском международном салоне образования в рамках работы выставочной экспозиции ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»  | 10-13 апреля  | Не менее 7-ми/Учителя музыки, педагоги дополнительного образования, преподаватели детских школ искусств, обучающиеся, родители  | Размещение материалов на порталеdop.edu.ru |
| **Работа 5.****Проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования** **«Сердце отдаю детям»** |
|  | Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее – Конкурс)       | Обновление концепции конкурса  | Январь - февраль  | Педагогические и руководящие работники образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; индивидуальные предприниматели;граждане РФ;соотечественники, проживающие за рубежом;иностранные граждане и лица без гражданства  | Презентация концепции  |
|  | Разработка/обновление сайта Конкурса | Апрель – сентябрь  | Сайт конкурса |
|  | Подготовка к публикации спецвыпуска приложения к журналу «Методист» «Библиотека журнала «Методист» выпуск февраль 2019 г. с методическими разработками абсолютного победителя конкурса в 2018 г | Февраль   | Спецвыпуск журнала «Методист»  |
|  | Подготовка и проведение Презентации – онлайн-трансляции открытого занятия и методических разработок по теме «Литературное творчество детей» - абсолютного победителя конкурса в 2018 г, педагога дополнительного образования художественной направленности (г. Пенза) в ФГБУК «ВЦХТ»  | Март   | Ссылка на трансляцию  |
|  | Публикация серии материалов финалистов Конкурса 2018 года в СМИ, проведение онлайн-вебинаров на сайте ФГБУК «ВЦХТ» об инновационных практиках и опыте лучших педагогов дополнительного образования художественной направленности  | В течение года | Ссылка на публикацию  |
|  | Формирование сетевого методического сообщества на Едином национальном портале дополнительного образования детей из числа победителей и финалистов Конкурса 2018 года | В течение года | Ссылка на материалы |
|  | Проведение заочного этапа Конкурса 2019 года (прием заявок, редактирование, систематизация, размещение, работа с жюри, экспертиза работ) | Июнь – сентябрь  | Не менее 400 педагогов дополнительного образования – участников конкурса | Протокол заседания жюри  |
|  | Разработка конкурсных заданий для очного этапов Конкурса | Сентябрь-октябрь | 60 финалистов | Конкурсные задания |
|  | Организация и проведение финального (очного) этапа Конкурса в 2019 году | Ноябрь-Декабрь | 60 финалистов | Протокол заседания жюри.Отчет о проведении мероприятия  |
| **Дополнительная работа 1****Техническое сопровождение и контентное наполнение Единого национального портала дополнительного образования детей****dop.edu.ru** |
|  | **Информационное, аналитическое, экспертное и организационное сопровождение реализации государственной образовательной политики в сфере дополнительного образования детей**  | 1.Структурная модернизация, обновление содержания2. Работа с зарегистрированными пользователями портала http://dop.edu.ru/ по контактному телефону и электронной почте:- консультирование по текущему функционалу портала- получение обратной связи от пользователей портала- оказание поддержки при решении технических вопросов3. Ежедневный мониторинг всех разделов портала на наличие ошибок; проверка корректности работы функционала при добавлении контента4.Подготовка и составление отчёта (формат .xlsx)Источники для сбора статистических данных:- Сайт Единого национального портала дополнительного образования детей http://dop.edu.ru/ (Количество зарегистрированных регионов; Количество регионов, наполняющих портал; Количество зарегистрированных учреждений; Количество зарегистрированных пользователей; Количество мероприятий в федеральном и региональном календаре; Количество новостей) - Сервис Яндекс.Метрика https://metrika.yandex.ru/ (Посещаемость портала; Источники трафика; География)5.Мониторинг регионального календаря:- Отбор самых ярких и интересных событий на предстоящий месяц (события добавляются региональными кураторами или представителями учреждений дополнительного образования детей / отделениями ДОД).6.Запрос о предоставлении более подробной информации по конкретному событию (пресс-, пост-релизы, фотоматериалы, комментарии и отзывы участников и др.) направляется организатору мероприятия или региональному куратору.7.Освещение событий в федеральной новостной ленте:На основе полученной информации редакция портала готовит новостные тексты и публикует их в федеральной ленте новостей со ссылкой на календарь. Событие освещается в несколько этапов: до начала, вовремя и после завершения.Добавление в календарь мероприятий, проводимых ФГБУК «ВЦХТ» и освещение их в новостной ленте8. Актуализация и наполнение подразделов «Документы», «Методики», «Программы»9. Социальные сети:- Подготовка постов на актуальные в сфере дополнительного образования темы и публикация в группах Единого национального портала дополнительного образования детей (Facebook, Одноклассники, Вконтакте)- Консультирование пользователей в группах по вопросам работы с порталом | В течение годаЕжедневноЕжедневно1 раз в неделю1 раз в месяцВ течение года – регулярноВ течение года – регулярноПо мере принятия документов В течение года – регулярно/https://vk.com/dop\_edu\_ruhttps://www.facebook.com/groups/dop.edu/https://ok.ru/group/54758384730220  | Региональные кураторы, представители образовательных организаций, операторы федеральных центров по направленностям.Посетители портала (руководители образовательных организаций ДОД, методисты, педагоги, сотрудники органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования субъектов РФ) - **144 250****4 950** организаций общего и дополнительного образования детей **57** регионов**7 250** зарегистрированных пользователей**12 584** мероприятий**4 048** новостей |  |
| **Дополнительная работа 2****Организация и проведение Всероссийского конкурса****детского и юношеского творчества** **в сфере цифровых арт-технологий****«Художественные навыки будущего»****(«Art-future-skills»)** |
|  | Научно-методическая, нормативно-правовая разработка документов  | Организация работы Межрегиональной рабочей группы по разработке содержания и технологиям проведения Всероссийского конкурсадетского и юношеского творчества в сфере цифровых арт-технологий«Художественные навыки будущего»* 1. («Art-future-skills»)с участием
 | Январь - июнь  | Не менее 3-ех рабочих групп/Приглашенные эксперты, представители региональных ресурсных, модельных центров и центров по работе с одаренными детьми | Концепция конкурса;положение конкурса  |
|  | Организация и проведение конкурса | * 1. Организация и проведение отборочного (заочного) этапа конкурса.
	2. Организация и проведение финального (очного) этапа конкруса
 | Сентябрь - ноябрь | Команды обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет | Отчет о проведении мероприятия |
| **Дополнительная работа 3****Организация и проведение Большого****Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ**  |
|  | Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ | Доработка положения Фестиваля, разработка новых номинаций, требований и критериев | Январь - февраль | Не менее 1-го печатного листа/Обучающиеся образовательных организаций из 85 регионов Российской Федерации. Педагоги и руководители образовательных организаций | Положение |
|  | Организационно-техническое, информационно-методическое и экспертное сопровождение и проведение Фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ **-** организация и проведение, включающая разработку положения, проведение заочного этапа (сбор заявок, организация работы жюри, экспертиза работ, организация участия победителей в Финальном (очном) этапе)) | Январь-октябрь  | Обучающиеся образовательных организаций из 70 регионов Российской Федерации:- творческие коллективы государственных и негосударственных образовательных организаций – победители региональных конкурсов и фестивалей в соответствующих Фестивалю направлениях творчества; - индивидуальные участники, обучающиеся в государственных и негосударственных образовательных организациях, – победители региональных конкурсов и фестивалей в соответствующих Фестивалю направлениях творчества |  |
|  | Организация и проведение финала Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ | 01.11.2019 – 04.11.2019 | 300 чел.Творческие коллективы и индивидуальные участники – победители отборочного (заочного) тура федерального этапа Фестиваля по направлениям творчества |  |
|  | Организация тематической творческой смены «Большой фестиваль. 1+1» | Январь-май | 150 чел. - Творческие коллективы и индивидуальные участники – победители Фестиваля по направлениям творчества |  |
|  | Тематическая творческая смена «Большой фестиваль. 1+1» | 28.05.2019 – 17.06.2019 | 150 чел. - Творческие коллективы и индивидуальные участники – победители Фестиваля по направлениям творчества |  |
| **Дополнительная работа 4.****Организация и проведение Всероссийского Конкурса методических разработок**  **«Панорама методических кейсов дополнительного образования** **художественной направленности»****с международным участием организаций дополнительного образования** **и педагогических работников – соотечественников,** **работающих на русском языке за рубежом** |
|  | Конкурс методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образованияхудожественной направленности»с международным участием организаций дополнительного образования и педагогических работников – соотечественников, работающих на русском языке за рубежом (далее – Конкурс) | Разработка Положения Конкурса | Январь | Не менее 0,5 печатного листа/Педагогические и руководящие работники образовательных организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; индивидуальные предприниматели;граждане РФ;соотечественники, проживающие за рубежом;иностранные граждане и лица без гражданств | Положение |
|  | Проведение первого (заочного) тура Конкурса. Сбор заявок.Экспертный отбор присланных материалов. Размещение отобранных кейсов на сайте vcht.center (раздел «Методическая лаборатория»). Определение победителей в каждой номинации. Публикация результатов 1 заочного тура - победителей 1, 2 и 3 степени в каждой номинации | 04.04.2019 – 21.03.2019 | Не менее 100 заявок/  | Протокол первого (заочного) тура.Размещение кейсов на Едином национальном портале ДОД и сайте ФГБУК «ВЦХТ» |
|  | * Проведение второго (очного) тура Конкурса – Проектно-аналитическая сессия победителей заочного этапа.
* Очный конкурс в формате публичной презентации и защиты методических кейсов в рамках Московского международного салона образования -2019 г.
* Участие в программе ММСО-2019.
* Подведение итогов и награждение.

Круглый стол – презентация «Панорама лучших методических кейсов дополнительного образования художественной направленности - 2019»  | 12 апреля 2019 года | Не менее 10 победителей/ | Протокол первого (заочного) тура.Размещение кейсов на Едином национальном портале ДОД и сайте ФГБУК «ВЦХТ».Публикации в профильных научно-методических изданиях |